珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理

询价文件

招标人：珠海市理工职业技术学校

2018年 6月

第一部分  投标邀请

珠海市理工职业技术学校(“招标人”）对珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理进行招标，诚邀合格的投标方前来投标。

一、招标内容：珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理

二、投标人资格要求：

1. 具有独立法人资格和独立的资质。

2.具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质，或电力工程监理乙级或以上资质的监理企业，或具有南方电网监理资质的监理企业。

三、投标时间及地点：2018年6月 8日10：00，珠海市理工职业技术学校（九洲大道西3024号）。

五、招标人联系电话：

联系人：余老师   电话：0756-8978161

珠海市理工职业技术学校

2018年6月1日

第二部分  投标须知

一、项目名称：珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理

二、工程地点：珠海市

三、工程概况：

涉及指标以政府相关部门最终批复的指标为准。

具体内容以经招标人确认的施工图为准，招标人有权对工程范围及内容进行增减，中标人对此无异议。中标人按照国家相关监理标准及要求对上述工程予以监理，满足国家相关规范标准及要求。

四、监理服务内容：

1.监理范围包括：本工程施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修期（含缺陷责任期）阶段监理工作。

2.监理的内容包括但不限于：工程建设的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等，开工前配合办理施工许可证等相关证件、负责协调工程各方关系，协助招标人就本工程有关事项与政府职能部门进行协调，并完成中标人应完成的其他监理工作。

招标人有权对监理范围及工作内容进行增减，中标人对此无异议。

五、监理期限：

1.自监理合同签订之日起开始实施，至本工程全部竣工经招标人及政府相关部门验收合格、本工程保修期满且双方履行完毕本合同项下的义务为止。

2.本工程施工总工期为40个日历天。在30日历天内完成第一阶段的全部施工并经招标人及政府相关部门验收合格且合法送电；在40个日历天内完成本工程全部施工、竣工并经招标人及政府相关部门验收合格且合法送电、顺利移交。具体开工时间以招标人认可的开工令上载明的开工日期为准，具体现场监理服务期限以工程完工并通过竣工验收时间为准。

3.本工程的质量保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》第40条的规定，没有规定质量保修期的各分部工程为竣工验收合格之日起2年。本工程缺陷责任期为2年。缺陷责任期、保修期均自本工程竣工验收合格之日起计。

六、监理机构人员要求：

项目现场监理班子健全、专业配套，且满足如下标准：

1.施工期间监理人员配备：详见下表：

| 序号 | 专 业 | 证书名称 | 人数 | 拟担任本项目职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力工程 | 注册监理工程师证 | 1 | 总监理工程师 |
| 2 | 电力工程 | 专业监理工程师证 | 1 | 专业监理工程师 |
| 3 | 电力工程 | 监理员 | 1 | 监理员 |
|  |  | 合计 | 4 |  |

2．现场监理人员均为固定专职在本工程施工现场的监理人员，未征得招标人书面同意不得更换，否则招标人有权按合同相关条款进行违约处罚。

3.中标人的专业资格配置要求需保证能全面妥善完成合同约定的全部工作，招标人有权根据项目实际情况要求中标人增加或者调整相关人员，对此中标人不得有异议，并且招标人不另支付费用。

4.招标人有权要求中标人撤换不认真履行本合同，或职业操守有问题，或其资格资历不符合本合同约定条件的监理机构成员。中标人在接到招标人通知后3日内按招标人要求予以撤换，并将结果书面通知招标人。

5.中标人应按所承诺的人员配置，逐一落实进驻现场并实行挂牌上岗；由招标人随时考核登记，若出现人员不到岗情况、缺勤情况严重的招标人有权单方解除合同。

6.中标人应全程密切配合招标人及施工承包人开展工作，配合本工程的报批报审工作。如有必要项目总监理工程师必须按招标人的要求亲自负责本工程的报建报批工作。

七、报价方式：

1.招标控制价：人民币4.224万元，高于招标控制价报价的为无效投标。

2.本项目采用固定总价方式，结算时不予调整。本工程监理服务费包括但不限于监理服务费、现场服务费、现场办公设施费、文件编制费、材料费、人工费、审查费、差旅费、交通费、交通车辆、检测工具、施工配合及现场办公费用、工程项下风险加班费、专利使用、保险费、利润、税金、工程项下风险等。合同价款不因主体工程造价增减而调整，除双方另有约定外，招标人无须向中标人支付其他任何费用。

3.如因招标人原因导致的现场监理服务费延长在一个月内（含一个月）的，监理费用不调整，现场监理服务期延长超过一个月的，对于超出的部分，，中标人根据招标人书面通知需要派出监理人员。招标人对现场监理人员进行费用补偿。补偿标准为：总监理工程师每人每月13000元，专业监理工程师每人每月7000元，监理员每人每月5000元，其他人员不予补偿，不足一个月的按实际天数计算费用补偿。除此之外，招标人无须支付中标人任何其他费用。招标人有权按照中标人每月实际到位人次进行考核，以此作为计算月监理费的依据。

八、付款方式：

1.合同预付款

本项目不设预付款。

2.监理进度款

按每季度完成的工程进度，经招标人书面审核确认后30日内支付按工程进度计算的监理服务费用的80%，累计支付的进度款不超过监理服务费用总价的80%。

3.结算款

工程竣工验收合格及移交有关资料，办理完成全部工程结算手续后，经中标人书面申请并通过招标人审核流程后30日内支付至合同总价的95%。

余下合同总价的5%待工程缺陷责任期结束且中标人全面妥善履行缺陷责任期内的监理义务，经中标人书面申请并通过招标人审核流程后30日内支付合同余款。

4. 每次付款前中标人须向招标人提供相应金额，且符合招标人所在地税务主管机关要求的增值税专用发票，否则招标人可拒付。

九、评标：

1.评标办法：最低价中标法。

2.评审细则：招标人自行组织评标小组对投标人的投标报价，进行评标并确定投标报价最低者为中标人，若两个及以上投标人报价相等时，摇号大的在先。确定中标单位后，招标人将以书面形式向中标单位发出中标通知书。

3.废标条件：

投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件，有下列情形之一的投标文件即告作废：

a、恶意竞标、围标、串标；

b、投标文件未密封；

c、投标函及报价书未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；

d、企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；

e、投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制。

十、投标书：

1.投标书内容详见投标文件格式附件。

2.投标书一式二份，正本一份，副本一份，均应注明“正本”或“副本”字样，投标时要装入文件袋内密封，封口处要盖单位印章，封面要注明项目名称及投标单位的名称。投标书正、副本内容，如有不一致时以正本为准，数字大小写不一致时以大写为准。

十一、注意事项：

1.投标人要仔细阅读招标文件内容。一旦投标，即视为认可招标文件的相应条件。

2.投标人在投标过程中发生的一切费用由投标人自行承担。

3.如中标人中标后30天内未能与招标人签订合同，招标人有权与另外的投标人签订合同，中标人应赔偿招标人因此遭受的损失。

4.对本工程的定标结果，招标人对投标人将不作任何解释。

附件

投标文件格式

目录：

1.法定代表人身份证明

2.法定代表人授权委托书

3.投标函

4.投标承诺书

5.营业执照副本复印件（加盖公章）（格式自拟）

6.资质证书复印件（加盖公章）（格式自拟）

附件1

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

年   月   日

粘贴法定代表人身份证（护照）复印件

附件2

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格预审申请文件、投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

投标人（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）：

年   月   日

粘贴被授权委托人身份证（护照）复印件

附件3

投  标  函

珠海市理工职业技术学校：

经研究贵公司提供的招标文件中的所有文件，本投标人自愿以总价人民币（大写）               （小写： ￥          ），按招标文件要求承接珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理工作。

投 标 人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或签章）：

年   月   日

附件4

投 标 承 诺 书

珠海市理工职业技术学校：

本投标人已详细阅读了珠海市理工职业学校校本部校园电路线路改造工程监理招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。

- 接受招标文件的全部内容。

- 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

- 保证按招标文件及中标通知书规定签署监理合同。

- 保证按监理合同约定完成监理合同范围内的全部内容，履行保修期的监理责任。

- 保证中标之后按招标人要求派驻监理人员及投入检测设备。

- 保证中标之后密切配合建设单位及施工单位开展工作。

- 保证按招标文件及监理合同约定的原则处理监理费调整事宜，不发生签署监理合同之后恶意提高监理费用的行为。

投 标 人（公章）：

法人代表（签名或签章）：

年    月    日